## Procesos
|  | PROCESOS DE CONEXIÓN PMGD | [17 empty] | ACTUALIZADO
2026-06-01
Proceso | Nombre | Poste | X m | Y m | Alimentador | Tipo | Tecnología | Almacenamiento | Sinst MVA | Salm MVA | Piny MW | Fpiny | Estado | Fecha SCR | Fecha ICC | Fecha extensión ICC | Fecha DEC | Rex DEC | Fecha PES | Observación
25/2018 | Solar Cerro Colorado | 57703 | 752368.673 | 5865730.741 | 9 | Fotovoltaico | Inversor | No | 3 | 0 | 3 | 1 | ICC | 2019-02-19 | 2021-11-05 | - |  | 225-may/23 | -
36/2018 | El Raco | 45551 | 736901.681 | 5855744.321 | 2 | Fotovoltaico | Inversor | No | 3 | 0 | 3 | 1 | ICC | 2019-01-09 | 2019-11-29 | 2021-05-29 | 2021-06-30 | 209-jun/21 | -
1/2019 | CH San José | 58774 | 752649.82 | 5858791.723 | 9 | Hidráulico | Máquina Sincrónica | No | 2 | 0 | 2 | 1 | ICC | 2019-02-08 | 2019-09-26 | 2021-12-26 | 2021-12-30 | 583-dic/21 | -
2/2019 | CH San Luis | 57399 | 745462.47 | 5856454.05 | 9 | Hidráulico | Máquina Sincrónica | No | 2 | 0 | 2 | 1 | ICC | 2019-02-08 | 2020-06-26 | 2022-09-26 | 2022-01-12 | 32-ene/22 | -
3/2019 | CH Moraga | 57399 | 745462.47 | 5856454.05 | 9 | Hidráulico | Máquina Sincrónica | No | 2 | 0 | 2 | 1 | ICC | 2019-02-08 | 2020-11-25 | - | 2022-01-12 | 31-ene/22 | -
11/2020 | FV Quilleco | 25800 | 768399.695 | 5849467.262 | 5 | Fotovoltaico | Inversor | No | 3 | 0 | 3 | 1 | ICC | 2020-04-14 | 2021-01-25 | - | 2022-08-31 | 642-ago/22 | -
4/2023 | PSF Leona del Agua III | 59172 | 772259.779 | 5854872.846 | 5 | Fotovoltaico | Inversor | Si | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | ICC | 2023-09-27 | 2025-04-30 | - |  | - | -
1/2011 | El Diuto | 47260 | 758266.313 | 5854208.598 | 9 | Hidráulico | Máquina Sincrónica | No | 3 | 0 | 3 | 1 | Conectado | 2010-03-08 | 2010-03-11 | - | - | - | 2011-04-18
1/2012 | CH Caliboro | 58006 | 755193.811 | 5869428.674 | 9 | Hidráulico | Máquina Sincrónica | No | 1.35 | 0 | 1.35 | 1 | Conectado | 2016-08-24 | 2017-03-16 | - | - | - | 2017-05-03
2/2012 | CH Melo | 58001 | 755104.881 | 5869373.674 | 9 | Hidráulico | Máquina Sincrónica | No | 2.97 | 0 | 2.97 | 1 | Conectado | 2016-08-24 | 2017-03-16 | - | - | - | 2017-05-15
3/2012 | CH Santa Isabel | 57068 | 739110.03 | 5852789.744 | 9 | Hidráulico | Máquina Sincrónica | No | 1.35 | 0 | 1.35 | 1 | Conectado | 2016-08-24 | 2017-03-15 | - | - | - | 2017-05-15
1/2014 | Los Padres | 25020 | 790939.44 | 5841525.132 | 4 | Hidráulico | Máquina Sincrónica | No | 2.2 | 0 | 2.2 | 1 | Conectado | 2014-07-14 | 2013-04-18 | - | - | - | 2014-05-20
3/2018 | Chacaico | 77869 | 716383.501 | 5844484.892 | 3 | Fotovoltaico | Inversor | No | 9 | 0 | 9 | 1 | Conectado | 2018-07-24 | 2019-12-09 | - | 2024-02-29 | - | 2024-11-22
16/2018 | La Perla | 75119 | 746115.852 | 5843491.655 | 1 | Fotovoltaico | Inversor | No | 9 | 0 | 5.2 | 1 | Conectado | 2018-09-11 | 2022-01-10 | - | 2023-11-30 | 534-jul/22 | 2024-10-25
42/2019 | Velasco VIII | 50587 | 728689.788 | 5852876.976 | 2 | Fotovoltaico | Inversor | No | 5 | 0 | 5 | 1 | Conectado | 2019-07-31 | 2021-01-22 | - | 2022-10-11 |  | 2024-10-30
28/2021 | San Antonio Solar I | 74107 | 727859.143 | 5851367.139 | 3 | Fotovoltaico | Inversor | No | 4.04 | 0 | 4.04 | 1 | Conectado | 2019-10-04 | 2022-03-14 | - | 2022-10-11 | 776-oct/22 | 2024-07-19
164/2019 | Canquén | 76266 | 729148.339 | 5851955.432 | 2 | Fotovoltaico | Inversor | No | 3 | 0 | 3 | 1 | Conectado | 2021-11-26 | 2021-11-30 | - | 2022-10-11 |  | 2025-01-14
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD

## Alimentador
ALIMENTADORES
Id | Nombre | Paño | V kV | Subestación Primaria | SEP Id | SEP Nemo | Transformador | Transformador MVA | Transformador id | Transformador nemo | Observaciones
1 | Canteras | 52C3 | 13.2 | Los Ángeles | 426 | SE076T005 | T2 | 30 | 133 | ET04T0058SE076T0058
2 | Huaqui | 52C7 | 13.2 | Los Ángeles | 426 | SE076T005 | T2 | 30 | 133 | ET04T0058SE076T0058
3 | Santa Fe | 52C1 | 13.2 | Los Ángeles | 426 | SE076T005 | T2 | 30 | 133 | ET04T0058SE076T0058
4 | Mampil | 52E1 | 23 | Central Mampil | 289 | SE001G0014 | T5 | 6 | 3596 | ET01G0856SE001G0014
5 | Colbún | 52EX | 23 | Central Rucúe | 228 | SE009G0004 | - | 10 | 1027 | TA01G0004SE009G0004 | Conectado a transformador de SSAA
6 | Rarinco | 52E4 | 23 | El Avellano | 354 | SE003T0058 | T2 | 30 | 3463 | ET06T0058SE003T0058
7 | Santa Barbara | 52C2 | 13.2 | Santa Barbara | 2018 | SE067T0003 | T1 | 16 | 3704 | ET02T0003SE067T0003
8 | Negrete | 52E2 | 23 | Negrete | 843 | SE060T0003 | T1 | 16 | 855 | ET08T0003SE060T0003 | Subalimentador
9 | Cerro Colorado | 52E6 | 23 | El Avellano | 354 | SE003T0058 | T2 | 30 | 3463 | ET06T0058SE003T0058
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD

## Glosario
GLOSARIO
Tabla | Columna | Descripción
Procesos | Proceso | Número de proceso de conexión
Procesos | Nombre | Nombre PMGD
Procesos | Poste | Número de placa de poste del punto de conexión
Procesos | X m | Coordenada x en sistema WGS84 huso 18S del punto de conexión en m
Procesos | Y m | Coordenada y en sistema WGS84 huso 18S del punto de conexión en m
Procesos | Alimentador | Número de identificación del alimentador al que se conecta el PMGD
Procesos | Tipo | Tipo del PMGD
Procesos | Tecnología | Tecnología del PMGD
Procesos | Almacenamiento | PMGD cuenta con almacenamieto
Procesos | Sinst kVA | Potencia instalada del PMGD en kVA
Procesos | Salm kVA | Potencia instalada del almacenamiento del PMGD en kVA
Procesos | Piny kW | Potencia de inyección del PMGD en kW
Procesos | Fpiny | Factor de potencia de inyección del PMGD
Procesos | Estado | Estado del procesos de conexión
Procesos | Fecha SCR | Fecha de ingreso de la SCR válida
Procesos | Fecha ICC | Fecha de emisión del ICC
Procesos | Fecha extensión ICC | Fecha en la que se autorizó la extensión del ICC
Procesos | Fecha DEC | Fecha de declaración en construcción del PMGD
Procesos | Rex DEC | Resolución exenta CNE de declaración en construcción
Procesos | Fecha PES | Fecha de puesta en servicio del PMGD
Procesos | Observación | Observaciones
Alimentador | Id | Número de identificación del alimentador
Alimentador | Nombre | Nombre alimentador
Alimentador | Paño | Paño al que se conecta el alimentador
Alimentador | v kv | Tensión nominal del alimentador en kV
Alimentador | Subestación Primaria | Nombre subestación primaria asociada al alimentador
Alimentador | SEP Id | Número de identificación de la subestación primaria asociada al alimentador
Alimentador | SEP Nemo | Código nemotécnico de la subestación primaria asociada al alimentador
Alimentador | Transformador | Transformador de poder asociado al alimentador
Alimentador | Transformador MVA | Potencia transformador de poder asociado al alimentador en MVA
Alimentador | Transformador id | Número de identificación del transformador de poder asociado al alimentador
Alimentador | Transformador nemo | Código nemotécnico del transformador de poder asociado al alimentador
Alimentador | Observación | Observaciones
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD